## Cronograma L
Módulo 10 | 1º semana | 2º semana | 3º semana | 4º semana | 5º semana | 6º semana | 7º semana | 8º semana | 9º semana | 10º semana | 11º semana | 12º semana | 13º semana | 14º semana | 15º semana
Módulo balanço de custos e lucros com relatórios
Desenvolvimento das interfaces
Complemento da Documentação do projeto
Levantamento de requisitos necessários ao módulo
Complemento do diagrama UML de caso de uso
Complemento do diagrama UML de Classe
Complementação do banco de dados